## Feuille 1
Estimation en jour
| Tâches | Estimation en jours
Préparation | Prise en main du projet | 2
| Apprentissage Nouvelles technologie | 6
| installation des environnements | 1
| Analyse et conception | 3
| Comprehension de la structure de la base de données | 1
| Preparation template | 3
| SOUS-TOTAL | 16
Login
| Authentification par l'utilisateur | 0.5
| Cryptage des Mots de Passe | 0.5
| Gestion des Sessions | 0.5
| Protection des Pages | 0.5
| Protection contre les Attaques CSRF | 0.5
Gestion des relevés
| Ajout d'un nouveau relevé | 0.25
| Lister les relevés | 0.15
| Filtrage des relevés | 0.5
| Suppression des relevés | 0.25
| Mise à jour des états (en chargeable) des relevés en cours (après mise à jour, le relevé devient chargeable, les utilisateurs peuvent charger des données dedans) | 1
| Détails pour chaque nouveau relevé (tous les articles liés au relevé) | 1
| Modification des articles des concurrents non remplis (à condition que l'état du relevé ne soit pas encore validé) | 1
| Ajout d'articles dans le relevé selon les critères sélectionnés | 2
| Validation des relevés en attente | 0.5
| Import des nouveaux articles des concurrents non encore liés aux nôtres | 2
| Import des nouveaux articles | 1
Export PDF/Excel (relevé, détails relevé)
Gestion des enseignes
| Ajout d'autres enseignes | 1
| Liste des enseignes | 1
| Modification des enesignes | 1
| Export PDF/Excel (enseigne) | 1
Gestion des zones
| Ajout d'une autre zone | 1
| Liste des zones | 0.5
| Modification des zones | 1
| Export PDF/Excel (zone) | 1
Gestion des articles de notre entreprise
| Recherche multicritère | 3
| Liste des articles externes rattachées | 1
| Rattachement d'articles par les concurrents | 4
| Voir les historiques des relevés par article | 0.5
| Import du rattachement des articles | 2
| Export PDF/Excel (historique, article externe rattaché) | 0.5
Gestion des articles des concurrents
| Recherche selon les articles rattachés ou non rattachés | 0.5
| Rattachement des articles non encore rattachés | 1
| Import du rattachement des articles | 2
| Export PDF/Excel (les articles concurrents rattaché ou non rattaché) | 0.5
Récapitulatifs de tout les actions
| Filtrage par date | 2
| Voir les écarts de prix par rapport aux concurrents | 1
| Export PDF/Excel | 1
Tests | Verification finale
| Vérifier que l'application gère bien les erreurs inattendues sans planter. | 2
| Vérifier que toutes les données s'enregistrent correctement dans la base de données. | 2
| Tester l'application sur plusieurs navigateurs (Chrome, Firefox, Edge, Safari). | 4
| Mesurer le temps de chargement des pages | 2
| Test complet et rectification si nécessaire | 2
66.65